## 系统建设
序号 | 项目阶段 | 系统建设要点 | 具体实施 | 输出 | 备注
1 | 立项 | 项目背景/需求范围确定/人员准备/沟通模型建立 |  | 1.人员清单 2.沟通模型清单
2 | 需求 | 1.需求版本划分 2.需求迭代 3.需求评审 4.需求交付计划 |  | 需求规格说明书
3 | 设计阶段 | 1.代码结构设计 2.编码规范制定 3.代码版本管理方案 4.系统功能设计 5.工具类抽象 6.统一异常处理 7.日志处理 8.系统设计计划
4 | 编码阶段 | 1.开发计划 2.代码评审(评审组建立、评审计划建立) 3.功能自测 4.功能交付
5 | 测试阶段 | 1.测试案例编写（SIT/UAT) 2.测试计划建立（SIT/UAT) 3.缺陷处理流程/缺陷处理规范/缺陷发布规范 |  | 1.测试案例 2.测试计划
6 | 预生产阶段 | 1.清库脚本准备 2.初始化脚本准备(用户权限、参数配置、号码初始值、工作流配置导入、依赖服务url配置等) 3.生产演练
7 | 生产阶段 | 1..开发运维分组 2.运维流程建立 3.运维脚本规范(执行脚本、结果校验脚本、回退脚本) 4.需求版本建立 5.BugFix版本方案建立